## Hoja1
Datos de la corrida
Tester: | Tamara Kuschniroff
Fecha: | 2026-06-19
Sistema Operativo y Versión:
Navegador y Versión:
Versión de Node:
Versión de Yuemail:
Caso | Resultado | Observaciones | Captura
INS-01 | PASA
INS-02 | PASA
INS-03 | PASA
INS-04 | PASA
INS-05 | PASA
INS-06 | PASA
INS-07 | FALLA | Se abrió desde el comando yuemail start
INS-08 | PASA
CFG-01 | PASA
CFG-02 | PASA
CFG-03 | PASA
CFG-04 | PASA
CFG-05 | PASA
CFG-06 | PASA
CFG-07 | PASA
CFG-08 | PASA
CFG-09 | PASA
CFG-10 | FALLA | "Fin Campo" no desactiva el campo. Cambia el nombre a "Finn Campo" | #VALUE!
CFG-11 | PASA
CFG-12 | PASA
DOC-01 | PASA
DOC-02 | PASA
DOC-03 | FALLA | No guarda ningún documento anterior, ni se observa un botón de guardado. | #VALUE!
DOC-04 | FALLA | No abre ningún documento ya que no hay documentos guardados. | Misma que en DOC-03
DOC-05 | FALLA | Al hacer clic en "Nuevo documento" aparece un error en rojo | #VALUE!
2001-12-01 | FALLA | Al decir "Fin dictado" no se frena la transcripcion, microfono encendido y texto "fin dictado". | #VALUE!
2002-12-01 | FALLA | Hizo lo que se esperaba, pero al mismo tiempo escribió el comando "Guardar firma" | #VALUE!
2003-12-01 | PASA
FIR-01 | PASA
FIR-02 | PASA
FIR-03 | PASA
FIR-04
FIR-05
FIR-06
FIR-07
ENV-01
ENV-02
ENV-03
ENV-04
ENV-05
ENV-06
ENV-07
ENV-08
VEN-01
VEN-02
VEN-03
VEN-04
VEN-05
VEN-06
VEN-07
VEN-08
VEN-09
VEN-10
VEN-11
VEN-12
BAN-01
BAN-02
BAN-03
BAN-04
VOZ-01
VOZ-02
VOZ-03
VOZ-04
VOZ-05
VOZ-06
ACC-01
ACC-02
ACC-03
ACC-04
ACC-05
SEG-01
SEG-02
SEG-03
SEG-04
SEG-05
REG-01